| Баш[ортостан Республика]ы Шишм^ районы муниципаль районынын ### СЫУалкип ауыл советы ### ауыл ултырагы хакимиэте # 452166, Сыуалкип ауылы, зек урамы, 56 |  | Администрация сельского поселения Чувалкиповский сельсовет муниципального района Чишминского район республики башкортотсан # 452166, с.Чувалкипово, ул.Центральная, 56 |
| --- | --- | --- |

| [АРАР «29» август 2024 й. | № 30 | постановление «29» августа 2024 г. |
| --- | --- | --- |

О плане мероприятий по составлению  проекта
бюджета сельского поселения Чувалкиповский  сельсовет

муниципального района Чишминский район на 2025 год

и плановый  период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе сельского поселения Чувалкиповский сельсовет муниципального района Чишминский район», утвержденным Решением Совета сельского поселения Чувалкиповский  Чишминский район от  02 апреля 2024 г. № 41, Решением Совета сельского поселения Чувалкиповский сельсовет муниципального района Чишминский район от 26 сентября 2019г. № 54 «Об утверждении Порядка рассмотрения и утверждения проекта бюджета сельского поселения Чувалкиповский сельсовет муниципального района Чишминский район на очередной финансовый год и плановый период», в целях обеспечения проведения мероприятий по разработке проекта бюджета муниципального района Чишминский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального района Чишминский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно Приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о главы  сельского поселения

Чувалкиповский сельсовет                                                     Г.А.Мухамадиева

Приложение

к  постановлению Администрации сельского                                                                  Чувалкиповский   сельсовет  муниципального района                                                                                                Чишминский район  Республики Башкортостан                                                                                                               от 29.08.2024 года №  30

П Л А Н

мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального района Чишминский район на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза поступления доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2025год и на плановый период 2026-2027 годы | до 30.09.2024 | Сахибгареева Гузель Фанисовна |  |
| 2. | Разработка проекта постановления Администрации поселения об основных направлениях бюджетной политики поселения на 2025год и на плановый период 2026-2027 годы | до 01.10.2024 | Сахибгареева Гузель Фанисовна |  |
| 3. | Разработка проекта постановления Администрации поселения об основных направлениях налоговой политики поселения на 2025год и на плановый период 2026-2027 годы | до 01.10.2024 | Сахибгареева Гузель Фанисовна |  |
| 4. | Составление реестра расходных обязательств сельского поселения на 2025год и на плановый период 2026-2027 годы | до 01.10.2024 | Сахибгареева Гузель Фанисовна |  |
| 5. | Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2025год и на плановый период 2026-2027 годы | до 15.10.2024 | Сахибгареева Гузель Фанисовна |  |
| 6. | Разработка прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годы | до 01.11.2024 | Сахибгареева Гузель Фанисовна |  |
| 7. | Согласование базовых показателей доходной и расходной части проекта бюджета сельского поселения на 2025год и на плановый период 2026-2027 годы | в срок установленный администрацией района | Сахибгареева Гузель Фанисовна |  |
| 8. | Утверждение муниципальных программ, предлагаемых для реализации начиная с очередного финансового года или планового периода, а также изменений, вносимых в утвержденные программы | до 15.10.2024 | Сахибгареева Гузель Фанисовна |  |
| 9. | Сверка исходных для расчета данных с Финансовым управлением администрации муниципального района для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | до 01.11.2024 | Сахибгареева Гузель Фанисовна |  |
| 10. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения за 2024 год | до 12.11.2024 | Сахибгареева Гузель Фанисовна |  |
| 11. | Формирование, рассмотрение и согласование проекта бюджета сельского поселения в целом | до 15.11.2024 | Сахибгареева Гузель Фанисовна |  |
| 12. | Одобрение прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета сельского поселения | до 15.11.2024 | Сахибгареева Гузель Фанисовна |  |
| 13. | Подготовка проекта решения о бюджете сельского поселения | до 15.11.2024 | Сахибгареева Гузель Фанисовна |  |
| 14. | Предоставление проекта бюджета с пояснительной запиской на заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам, вопросам муниципальной собственности | до 15.11.2024 | Сахибгареева Гузель Фанисовна |  |
| 15. | Внесение проекта решения «О бюджете сельского поселения на 2025год и на плановый период 2026-2027 годы» в Совет сельского поселения | до 15.11.2024 | Глава СП или Постоянная комиссия по бюджету, налогам, вопросам муниципальной собственности |  |
| 16. | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения на 2025год и на плановый период 2026-2027 годы | декабрь 2024 года | Глава СП или Постоянная комиссия по бюджету, налогам, вопросам муниципальной собственности |  |